## Source
Dept | Risk Category | Likelihood, Impact | Score Range | Risk Level | Control Effectiveness | Mitigation Status | Status
Procurement | Operational | 1 | 1-4 | Low | Effective | Planned | Open
Finance | Financial | 2 | 5-9 | Medium | Needs Improvement | In Progress | Monitoring
IT | Strategic | 3 | 10-14 | High | Ineffective |  | Mitigated
Legal | Compliance | 4 | 15-25 | Extreme |  |  | Closed
Risk Management & Compliance | Reputational | 5
Terminal Operations | IT
Terminal Operations Support | Governance
Quality Assurance, SMO & OHSE
Operational Performance Planning & Reporting
Terminal Operations Planning & Control

## Risk Assessment Matrix
Risk ID | Department | Process / Activity | Risk Title | Risk Description | Risk Category | Likelihood (1–5) | Impact (1–5) | Risk Score | Risk Level | Risk Drivers / Root Cause | Potential Business Consequences | Existing Controls | Control Effectiveness | Mitigation Actions | Mitigation Status | Action Owner | Target Completion Date | Status | Residual Likelihood | Residual Impact | Residual Risk Score
R-01 | Legal | Pengelolaan Kontrak Jasa Operasional | Kontrak jasa bongkar muat kadaluarsa | Kontrak jasa handling tidak dimonitor masa berlakunya sehingga layanan tetap berjalan tanpa dasar kontraktual | Compliance | 4 | 5 | 20 | Extreme | Tidak adanya contract register dan reminder masa berlaku kontrak | Risiko hukum, sanksi regulator, klaim vendor | Review kontrak manual oleh staf legal | Ineffective | Penyusunan contract register dan reminder masa berlaku kontrak | In Progress | Contract Administration Officer | 2025-01-15 | Closed | 2 | 4 | 8
R-02 | Procurement | Pendaftaran dan Evaluasi Vendor | Vendor operasional tidak terverifikasi | Vendor pendukung operasional belum melalui proses verifikasi dan evaluasi kinerja secara formal. | Operational | 4 | 4 | 16 | Extreme | SOP vendor tidak lengkap | Risiko kecelakaan kerja, fraud, gangguan operasional | Approval informal | Needs Improvement | Implementasi checklist verifikasi dan evaluasi vendor | In Progress | Vendor Management Officer | 2025-01-20 | Monitoring | 2 | 3 | 6
R-03 | Procurement | Perencanaan dan Ketersediaan Vendor | Ketergantungan vendor tunggal | Satu vendor dominan tanpa alternatif | Operational | 3 | 4 | 12 | High | Tidak ada vendor diversification plan | Risiko gangguan supply | Evaluasi tahunan vendor | Needs Improvement | Tambah vendor alternatif | Planned | Terminal Equipment Maintenance Supervisor | 2025-01-27 | Mitigated | 2 | 3 | 6
R-04 | Terminal Operations | Vessel Handling & Stevedoring | Keterlambatan proses bongkar muat | Proses bongkar muat melebihi SLA dan mengganggu jadwal kapal berikutnya. | Strategic | 3 | 4 | 12 | High | Perencanaan kerja dan alokasi sumber daya kurang optimal | Penalti, penurunan kepuasan pelanggan | Rapat koordinasi operasional harian | Needs Improvement | Monitoring kinerja bongkar muat melalui dashboard operasional | Planned | Terminal Operation Supervisor | 2025-02-01 | Mitigated | 2 | 3 | 6
R-05 | Terminal Operations Support | Documentation | Dokumen operasional tidak lengkap | Dokumen pendukung tidak tersedia lengkap saat sandar sehingga menghambat proses operasional. | Operational | 3 | 3 | 9 | Medium | Koordinasi antar pihak belum optimal | Penundaan layanan dan potensi sanksi | Checklist dokumen manual | Needs Improvement | Standardisasi dan verifikasi awal dokumen kapal | Planned | Vessel & Cargo Documentation Officer | 2025-02-07 | Monitoring | 2 | 2 | 4
R-06 | Quality Assurance, SMO & OHSE | Review dan Kepatuhan SOP Operasional | SOP operasional tidak diperbarui | SOP operasional dan keselamatan kerja tidak direview secara berkala sesuai kondisi lapangan terkini. | Compliance | 3 | 4 | 12 | High | Tidak ada kontrak register | Tidak adanya jadwal review SOP yang terstruktur | Sosialisasi SOP eksisting | Ineffective | Penetapan jadwal review SOP tahunan | Planned | QA, SMO, Safety & Compliance Officer | 2025-03-11 | Monitoring | 2 | 3 | 6
R-07 | IT | System Acccess | Akses sistem operasi terminal tidak terkontrol | Akun digunakan lebih dari satu user | IT | 2 | 4 | 8 | Medium | Kontrol akses lemah | Risiko manipulasi data | Password sharing policy | Ineffective | Akun individual & role-based access | In Progress | IT System Administrator | 2025-03-29 | Mitigated | 1 | 3 | 3
R-08 | Terminal Operations Planning & Control | Penjadwalan Kapal dan Yard | Konflik kepentingan | Approval tanpa deklarasi COI | Reputational | 2 | 4 | 8 | Medium | Tidak ada deklarasi COI | Risiko reputasi & fraud | Etika kerja informal | Ineffective | Form deklarasi COI | In Progress | Operation Planning Officer | 2025-04-25 | Monitoring | 1 | 3 | 3
R-09 | Risk Management & Compliance | Monitoring dan Tindak Lanjut Risiko | Monitoring lemah | Risiko operasional yang telah diidentifikasi tidak dimonitor dan ditindaklanjuti secara sistematis. | Governance | 3 | 4 | 12 | High | Tidak ada tracker resmi | Temuan berulang | Laporan manual | Ineffective | Audit follow-up log terpusat | In Progress | Risk Management Officer | 2025-04-17 | Open | 2 | 3 | 6
R-10 | Operational Performance Planning & Reporting | Penyusunan Laporan Operasional Rutin | Keterlambatan minor penyampaian laporan operasional internal | Penyampaian laporan operasional harian atau mingguan mengalami keterlambatan kecil tanpa mempengaruhi pengambilan keputusan utama manajemen. | Operational | 2 | 2 | 4 | Low | Ketergantungan pada input data manual | Sedikit keterlambatan informasi internal | Template laporan standar, Jadwal pelaporan rutin | Effective | Pengingat jadwal pelaporan & Review ringan oleh atasan langsung | In Progress | Operation Reporting Officer | 2026-05-28 | Open | 1 | 2 | 2

## Risk Summary
Risk Summary
Low | 1
Medium | 3
High | 4
Extreme | 2